# AI動画制作自動化システム 全体開発ロードマップ

設計レベル版 Ver.1.3 / Editing-first

| Current | TASK-001〜003 COMPLETED |
| --- | --- |
| Package | 0.3.0 |
| Next recommended | TASK-004 — Timebase / Proxy / Normalization |
| Authorization | TASK-004以降 NOT_STARTED / NOT_AUTHORIZED |
| Roadmap policy | 編集機能と補助機能を依存関係の許す範囲で前倒し |

# 1. 現在地点

TASK-001: Domain Foundation 完了

TASK-002: Resolve Capability / IPC 完了

TASK-003: Asset Registry / Secure Ingest / Path Resolver 完了

次はTASK-004のTimebase/Normalization最小slice、その後TASK-022 Timeline Mappingを早期確立

# 2. Editing-first Critical Path

001 → 002 → 003 → 004 → 022 → (006 + 023 + 024) → 007 → 010 → 011 → 012

Scene Boundary (005) は品質向上に重要だが、SRT/字幕・無音/フィラーCutの初回Vertical Sliceを不必要に待たせない。

# 3. 優先する編集機能

| 機能 | 主Task | 前倒し条件 |
| --- | --- | --- |
| SRT生成 | 006 + 023 | 004のtimebase/audio contract後 |
| SRT/字幕Timeline配置 | 006 + 010 | 022のexact mapping後 |
| 無音/フィラー/言い直しCut | 024 + 007 + 010 | 004/022必須、ASR連動は006 |
| 元動画Cut | 007 + 010 | 022 exact mapping + Cut Plan |
| SE生成 | 013 | 003完了済。生成sliceは前倒し可 |
| SE配置 | 026 + 010 | 022 + Audio asset contract |
| BGM生成 | 013 | 003完了済。生成sliceは前倒し可 |
| BGM配置 | 026 + 010 | 022 + loop/fade plan |
| ナレーション生成 | 014 | 指定原稿sliceは003後に前倒し可 |
| ナレーション配置 | 026 + 010 | 022 + Audio placement plan |

# 4. Execution Waves

| Wave | 主要Task | 価値 |
| --- | --- | --- |
| Wave 1 | 004 → 022 | 編集時間軸の安全な基盤 |
| Wave 2 | 006/023/024 + 010 subtitle/basic cut slice | SRT・字幕・フィラーCutを早期E2E化 |
| Wave 3 | 007 → 010 → 011 → 012 | Cut済み字幕付きResolve Timeline + QA/Handoff |
| Wave 4 | 013/014/026 | SE/BGM/ナレーション生成・配置 |
| Wave 5 | 005/008/009/020 | Scene/Multimodal/DBD/Resource精度向上 |
| Wave 6 | 016/017/018/021 | Production Safety/Variants/Ops |
| Wave 7 | 015/019/025 | Feedback/Learning/Premiere optional |

# 5. 前倒し判定ルール

| 判定 | 意味 |
| --- | --- |
| DIRECT_FORWARD | そのまま前倒し可能 |
| PARTIAL_FORWARD | 生成等の独立sliceだけ前倒し可能 |
| PREREQUISITE_FIRST | 最小dependency/contractだけ先に必要 |
| BLOCKED | Safety Floorまたは未確定contractにより現時点不可 |

Ownerの優先順位をロードマップ順より優先する。ただし、時間軸・Path/Asset rights・Resolve write/Timeline ownership・State migration等のSafety Floorは前倒しのために省略しない。

# 6. 次Task

TASK-004は未認可。役割はVFR/CFR・ffprobe timebase contract・proxy/normalized asset・source↔normalized time mappingの基盤。ここを必要最小限で完成させることでTASK-022とSRT/Cutを安全に前倒しできる。