AI動画制作自動化システム

全体開発ロードマップ — 設計レベル版 Ver.1.1

CURRENT CANONICAL PROJECT ROADMAP

| Project | ai-video-production |
| --- | --- |
| 基準日 | 2026-08-09 |
| 現在地点 | TASK-001 COMPLETED / TASK-002 IN PROGRESS |
| 設計基準 | 基本・詳細統合設計書 Ver.0.6 外部SKILL統合版 |
| 運用モード | BAI Development OS Consumer Project Mode |

設計上の重要判断 MVPは「AIが勝手に完成動画を作る仕組み」ではなく、Canonical Edit PlanからDaVinci ResolveのAutomation-owned Timelineを安全に生成し、人が仕上げられる状態までを最初の完成点とする。

# 1. 現在地点とTASK-002実測結果

TASK-001でDomain Foundationを完成させ、TASK-002ではDaVinci Resolveの実機Capabilityを推測ではなくEvidenceで確定している。Attempt 02ではResolve Studio 21.0.2.4への接続に成功した。

| 項目 | 現在値 | 設計上の意味 |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 | COMPLETED | ID / State / Manifest / Asset / Evidence / Checkpoint / SQLite基盤が利用可能 |
| TASK-002 | IN PROGRESS | Resolve Gatewayを実装する前に実機能力とIPCを確定 |
| Resolve | Studio 21.0.2.4 接続成功 | 対象VersionでRead-only能力を直接測定 |
| Capability Matrix | 7 SUPPORTED / 16 PROBE_REQUIRED | 未測定MutationをSUPPORTEDへ推測しない |
| Windows IPC | HTTP/JSON + Named Pipe 測定済み | 次はWSL2→Windowsの実トポロジー確認 |

# 2. 完成レベルの定義

## Technical MVP

素材取込→正規化→SRT/字幕・無音/フィラーCut→Edit Plan→Resolve Cut/Subtitle/Audio Assembly→Render QA→Human HandoffまでをE2Eで通す。

## Production Pilot

Technical MVPにPrivacy Guard、Storage Lifecycle、運用監視を加え、実案件を安全に扱える状態。

## Enhanced Product

Multimodal/DBD最適化、生成AI、Voice TTS、縦動画、学習ループ、外部NLE拡張まで統合。

# 3. Critical Path

Editing-first Critical Path TASK-001 → 002 → 003 → 004 → 022 → (006 + 023 + 024) → 007 → 010 → 011 → 012 SRT・フィラー/無音Cut・字幕配置を先行し、Scene解析は並列化可能。

Owner方針として、元動画Cut、フィラー/無音Cut、SRT/字幕配置、SE/BGM/ナレーション生成・配置を前倒しする。依存関係がある場合は最小prerequisiteまたは部分sliceで先行し、Safety Floorは下げない。

# 4. Phase Roadmap

| Phase | 目的 | TASK | Exit Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Foundation & Capability | 001, 002 | Foundation PASS + Resolve/IPC ADR |
| P1 | Media Foundation | 003, 004, 020, 022 | Golden ingest/normalize fixture |
| P2 | Editing Analysis MVP | 006, 023, 024, 005 | SRT / filler-cut manifest再現性 |
| P3 | Edit Intelligence | 007, 008, 009 | Edit Plan品質/再現性 |
| P4 | Resolve Editing MVP | 010, 011, 012, 026 | CUT + SUBTITLE + AUDIO TIMELINE MVP |
| P5 | Generative Enhancement | 013, 014 | 生成品質 / Rights / Cost Gate |
| P6 | Safety & Variants | 016, 017, 018 | PRODUCTION PILOT |
| P7 | Learning & Operations | 015, 019, 021 | Operable learning loop |
| PX | Optional NLE Expansion | 025 | Premiere import golden fixture |

# 5. Canonical TASK Registry

| TASK | 名称 | 依存 | 予備Profile | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Project Foundation / Domain Model | - | DEV-4 | COMPLETED |
| 002 | Resolve Capability Spike | 001 | DEV-4 | IN PROGRESS |
| 003 | Asset Registry / Ingest / Path Resolver | 001 | DEV-4候補 | NOT STARTED |
| 004 | Timebase / Proxy / Normalization | 003 | DEV-4候補 | NOT STARTED |
| 005 | Scene Boundary | 004 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 006 | ASR / SRT / Subtitle Plan | 004 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |
| 007 | Candidate Clip Graph / Cut Plan | 006,024; full=005 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 008 | Multimodal Scoring | 007 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 009 | DBDProfilePlugin | 008 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 010 | Resolve Cut / Subtitle / Audio Assembly | 002,003,022; cut=007 | DEV-4 | NOT STARTED |
| 011 | Render QA / Loudness | 010 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |
| 012 | Manual Handoff / Cubase | 010,011 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 013 | AI SE / BGM / Video Adapters | 003; context=007 | DEV-4候補 | NOT STARTED |
| 014 | Voice TTS / Narration | 003; auto-script=006/007 | DEV-4 | NOT STARTED |
| 015 | YouTube Feedback | 008 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 016 | Privacy Guard | 003,006 | DEV-4 | NOT STARTED |
| 017 | Storage Lifecycle / GC | 003,018 | DEV-4 | NOT STARTED |
| 018 | Smart Reframe / Remotion | 007,010 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |
| 019 | Profile Auto-Tuner | 008,015 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |
| 020 | Resource Admission / Monitoring | 001,004 | DEV-4候補 | NOT STARTED |
| 021 | Integrated Dashboard / Operations | Evidence契約 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 022 | Timeline Mapping Service | 001,003,004 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |
| 023 | FasterWhisper Fast Local Provider | 001,004,006 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 024 | Silence / Filler / Disfluency Cut | 003,004,022; ASR=006 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 025 | Premiere FCP7 XML Adapter Spike | 001,022 | DEV-3候補 | NOT STARTED |
| 026 | SE / BGM / Narration Placement | 002,003,022 | DEV-3/4候補 | NOT STARTED |

# 6. TASK番号衝突のCanonical解消

Ver.0.6の外部SKILL追補では、既存TASK-020/021とは別用途で同じ番号が再使用されていた。Historical Designは変更せず、新Roadmap正本で外部SKILL由来5件を022〜026へ再採番する。

| Historical ID | 名称 | Canonical |
| --- | --- | --- |
| VIDEO-TASK-020 (collision) | Timeline Mapping Service | TASK-022 |
| VIDEO-TASK-021 (collision) | FasterWhisper Fast Local Provider | TASK-023 |
| VIDEO-TASK-022 | Silence Cut Candidate Worker | TASK-024 |
| VIDEO-TASK-023 | Premiere FCP7 XML Adapter Spike | TASK-025 |
| VIDEO-TASK-024 | SE Placement / Preview BGM Worker | TASK-026 |

# 7. 推奨実行Wave

| Wave | TASK | 狙い |
| --- | --- | --- |
| Wave 1 — 現在 | 002 → 003 → 004 → 022 | Resolve/IPCと編集に必要な最小基盤 |
| Wave 2 — 編集最優先 | 006 / 023 / 024 / 010部分 | SRT・字幕配置・無音/フィラーCutを先行 |
| Wave 3 — Cut統合 | 007 → 010 → 011 → 012 | Cut済み・字幕付きTimeline→QA→Handoff |
| Wave 4 — 音声演出 | 013 / 014 / 026 / 010統合 | SE/BGM/ナレーション生成・配置を前倒し |
| Wave 5 — 精度向上 | 005 / 008 / 009 / 020 | Scene/Multimodal/DBD/資源制御 |
| Wave 6 — 公開運用 | 016 / 017 / 018 / 021 | Privacy/Retention/縦動画/監視 |
| Wave 7 — 学習・拡張 | 015 / 019 / 025 | Feedback学習とPremiere optional |

# 8. Cross-cutting Safety Floor

Resolve書込・Timeline ownership

Path / Asset rights / PII / Voice data

External provider egress / cost / credentials

Storage deletion / GC / legal hold

State machine / migration / idempotency

Human-owned artifact保護

# 9. Milestone Acceptance

## M1 Foundation Ready

TASK-001/002完了。Resolve能力とIPC境界が実測で確定。

## M2 Editing Analysis Ready

素材→正規化→SRT/字幕・無音/フィラーCut候補生成がManifest/Evidenceから再現可能。Scene解析は並列強化。

## M3 Technical MVP

Cut Plan→Resolve Cut/Subtitle/Audio Assembly→Render QA→Human Handoff E2E PASS。

## M4 Production Pilot

Privacy/Retention/Monitoringを含め実案件を安全に処理。

## M5 Enhanced Automation

DBD/Multimodal/生成AI/縦動画をProfileで交換可能。

## M6 Learning Loop

公開後FeedbackからHoldout・人間承認付きでProfile改善。

# 10. Roadmap Governance

本書をProject-level roadmap正本とする。

Historical設計書は変更しない。

新TASK追加時は既存IDを再利用しない。

TASK依存変更時はtask-indexと本書を同時更新する。

ロードマップ掲載はOwner Authorizationを意味しない。各TASKは明示指示で開始する。

次の開発判断 TASK-002完了後は003/004/022の最小編集基盤を先行し、SRT・フィラー/無音Cut・字幕配置へ最短で進む。SE/BGM/ナレーション生成はAsset基盤成立後に部分前倒しする。